{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2023년 연간일정"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2023년 연간일정","index":0,"n_rows":94,"n_cols":18,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,3,72,3],[65,3,67,3],[18,4,20,4],[27,4,32,4],[21,4,23,4],[24,4,26,4],[52,16,52,17],[63,1,69,1],[71,1,93,1],[7,2,49,2],[50,2,53,2],[54,2,58,2],[59,2,62,2],[63,2,64,2],[65,2,69,2],[71,2,73,2],[74,2,81,2],[82,2,89,2],[91,2,93,2],[54,5,55,5],[91,4,93,4],[83,4,89,4],[27,3,39,3],[24,3,26,3],[18,3,23,3],[8,3,17,3],[54,4,55,4],[91,3,93,3],[83,3,89,3],[74,3,78,3],[37,16,37,17],[50,6,50,8],[50,16,50,17],[50,12,50,14],[47,9,47,11],[47,12,47,15],[48,12,48,15],[46,6,46,8],[46,9,46,11],[46,12,46,14],[46,15,46,17],[5,4,6,4],[9,6,9,7],[9,9,9,11],[10,12,10,14],[53,12,53,14],[36,8,36,9],[37,6,37,9],[37,10,37,11],[37,12,37,14],[52,7,52,8],[52,12,52,14],[33,7,33,10],[33,12,33,15],[35,6,35,9],[53,6,53,8],[7,0,8,0],[5,5,6,5],[5,1,6,1],[5,16,5,17],[7,11,7,12],[7,13,7,16],[8,12,8,13],[8,10,8,11],[5,6,5,15],[7,1,62,1],[61,3,62,3],[59,3,60,3],[57,3,58,3],[54,3,55,3],[51,3,53,3],[40,3,49,3],[22,6,22,10],[22,13,22,15],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[12,14,12,15],[14,8,14,9],[14,10,14,15],[15,8,15,9],[15,10,15,15],[17,9,17,10],[90,6,90,8],[90,9,90,14],[17,16,17,17],[17,11,17,12],[17,13,17,15],[90,15,90,17],[23,6,23,10],[23,11,23,15],[21,13,21,15],[38,6,38,17],[39,6,39,11],[39,12,39,17],[35,12,35,15],[24,13,24,14],[25,13,25,14],[34,6,34,10],[47,6,47,8],[58,13,58,14],[8,4,17,4],[70,6,70,7],[70,10,70,11],[70,12,70,13],[70,14,70,15],[70,16,70,17],[62,11,62,15],[62,6,62,9],[41,4,48,4],[41,7,41,16],[42,7,42,16],[44,7,44,9],[44,12,44,14],[45,6,45,8],[24,7,24,8],[25,7,25,8],[26,8,26,14],[34,12,34,15],[21,7,21,9],[18,13,18,15],[20,14,20,15],[18,7,18,9],[45,9,45,16],[11,14,11,16],[54,9,54,14],[55,12,55,17],[57,8,57,9],[57,10,57,15],[71,8,71,9],[74,10,74,12],[81,6,81,7],[78,8,78,9],[78,12,78,14],[67,10,67,11],[67,12,67,13],[67,15,67,17],[67,6,67,8],[56,7,56,15],[60,11,60,16],[58,15,58,17],[58,8,58,11]]}
[]
[]
[]
[]
[null,"(수정일: 2023.06.19, 김선우)"]
[null,"영역","사업명","세부과제","추친부서","상세 프로그램","2023년",{"$nulls":9},"2024년"]
[{"$nulls":6},"3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월","1월","2월"]
[null,"교육","역량/BOK 기반 전공 교육과정 고도화","①교육혁신 선도학과 육성","대학교육혁신원","교육혁신 선도학과 모델 정립 및 공모, 지원",null,null,"계획안 수립","TF 구성 및 운영","학과 대상 설명회","2023년 지원학과 공모 진행 및 선정(9월)",null,"선정학과 협약 체결 및 차년도 교육과정 개편/\n필요시 차년도 사업 선시행"]
[null,null,null,"②교육과정 환류 체계 고도화","교육평가인증센터","전공 및 교양교육과정 학습성과 평가",null,null,"(1학기) 평가 계획 수립 및 관련 부서협의","(1학기) 평가 설계 및 실시 데이터 수집","(1학기) 데이터  통계 및 분석",null,"(1학기) 보고서 작성",null,"(2학기) 평가 계획 수립 및 관련 부서협의","(2학기) 평가 설계 및 실시 데이터 수집","(2학기) 데이터 통계 및 분석","(2학기) 보고서 작성 "]
[{"$nulls":5},"신입생 및 재학생 역량진단","조사설계 및 데이터 수집",null,"데이터 분석","보고서 작성",null,null,"보고서 완료 및 보고/공유"]
[{"$nulls":5},"재학생 실태 및 수요 조사",null,null,null,"계획 수립 및 관련 부서협의","데이터 수집","데이터 분석","보고서 작성",null,null,"보고서 완료 및 보고/공유"]
[{"$nulls":5},"교육수요자만족도 조사",null,null,null,"계획 수립 및 관련 부서협의","외부용역 공고 및 사업자 선정","외부조사 및 내부조사 설계","데이터 수집","데이터 분석","보고서 작성",null,null,"보고서 완료 및 보고/공유"]
[{"$nulls":5},"대학 교수학습에 관한 설문조사(NASEL) 조사",null,null,"KEDI 공문 및 참여 신청","계획 수립 및 관련 부서협의","데이터 수집",null,"raw data와 기술통계자료 수신","자체분석","보고서 작성",null,"보고서 완료 및 보고/공유"]
[{"$nulls":5},"학부교육 실태조사(KNSSE)",{"$nulls":5},"설명회 및 신청서","데이터 수집",null,null,"raw data와 기술통계자료 수신","보고서 완료 및 보고/공유"]
[{"$nulls":5},"학과 교육과정 검토 및 평가계획 ",null,null,"미참여 학과 신청 접수",null,"컨설팅 및 작성 지원",{"$nulls":5},"제출된 보고서 수정 및 피드백","보고서 합본 제작 "]
[{"$nulls":5},"전공 교육과정 환류체계 시범 운영",null,null,"시범학과 신청 및 선정",null,"학과별 교육과정 평가계획 및 환류체계 수립 지원",{"$nulls":5},"제출된 보고서 수정 및 피드백","보고서 합본 제작"]
[{"$nulls":5},"전공 교육과정 모니터링단",{"$nulls":6},"모니터링단 모집 및 OT 진행","모니터링단 활동","모니터링단 활동 마무리 및 우수  활동팀 시상"]
[{"$nulls":5},"CQI 체계 운영 및 시스템 보완",null,null,"CQI 확산을 위한 가이드 북 배포","CQI 입력 안내 및 지원\n(1학기) 교과목 CQI 운영",null,"(1학기) 교과목 CQI 결과 환류",null,"CQI 입력 안내 및 지원\n(2학기) 교과목 CQI 운영",null,null,"(2학기) 교과목 CQI 결과 환류\n(2023학년도) 교육과정 CQI 운영"]
[null,null,null,"③AI기반 맞춤형 기초 교육지원체제 구축","다산학부대학","맞춤형 학습튜터링","튜터 및 튜티 선발","1학기 튜터링 운영",null,null,"1학기 튜터링 운영 보고서 작성 및 결과보고",null,"튜터 및 튜티 선발","2학기 튜터링 운영",null,null,"2학기 튜터링 운영 보고서 작성 및 결과보고"]
[{"$nulls":5},"블렌디드 러닝 시범운영",{"$nulls":4},"글쓰기 강의 컨텐츠 제작","글쓰기 강의 컨텐츠 제작","시범운영","시범운영","시범운영","시범운영","결과분석 및 모델 개선"]
[{"$nulls":5},"신입생 배치고사",{"$nulls":7},"운영 계획안 수립 및 용역 계약","세부 운영안 검토 및 조정",null,"배치고사 실시","결과물 산출 및 수준별 반편성"]
[{"$nulls":4},"교수학습개발센터","적응형 학습 교과목 운영","TA교육 및 \n라이선스 구매","1학기 적응형 학습  교과목 운영, 컨설팅",null,null,"결과보고,\n2학기 \n과목신청접수","OT/수업설계,\nHTHT\n컨소시엄\n연회비납부","TA교육 및 \n라이선스 구매","2학기 적응형 학습  교과목 운영, 컨설팅",null,null,"결과보고,\n1학기 \n과목신청접수","OT/수업설계"]
[{"$nulls":5},"CO-BSM 코스웨어 분석","AI영어트레이닝 비교과 프로그램",{"$nulls":4},"결과보고"]
[{"$nulls":5},"CO-BSM 과목 부진 예측","CO-BSM 과목 부진 예측 모델 개발",{"$nulls":4},"연계 AI 기반 보충 과목 프로그램 개발",{"$nulls":4},"결과 보고","2024-1학기\n운영 준비"]
[null,null,null,"④고강도 상호작용 중심 교육 확대","교수학습개발센터","고강도 상호작용 교과목 개발 운영","TA교육","1학기 고강도 교과목 운영, 컨설팅, 중간간담회",null,"성과 공유","2학기\n과목신청접수","OT/수업설계","TA교육","2학기 고강도 교과목 운영, 컨설팅, 중간간담회",null,"성과 공유","1학기 \n과목신청접수","OT/수업설계"]
[{"$nulls":5},"혁신 교수법 개발, 운영","TA교육","1학기 혁신 교과목 운영, 컨설팅, , 중간간담회",null,"성과 공유","2학기\n과목신청접수","OT/수업설계","TA교육","2학기 혁신 교과목 운영, 컨설팅, 중간간담회",null,"성과 공유","1학기 \n과목신청접수","OT/수업설계"]
[{"$nulls":5},"전공별 연구모임",null,"전공별 연구모임 \n접수,OT","전공별 연구모임 운영지원",{"$nulls":6},"결과보고"]
[null,null,null,"⑤핵심역량 비교과 프로그램 확대","다산학부대학","다산서원","학생 선발 및 OT","팀별 활동","팀별 활동","팀별 활동 및 14기 활동보고",null,null,"학생 선발 및 OT","팀별 활동","팀별 활동","팀별 활동 및 15기 활동보고"]
[{"$nulls":5},"아주고전페스티벌(고전에세이대회, 토론대회, 고전 강연)",{"$nulls":8},"고전 에세이, 토론, 강연 페스티벌 진행"]
[{"$nulls":5},"글쓰기 튜터링","2023-1 튜터 매칭 및 안내","튜터링 진행","튜터링 진행","튜터링 진행 및 결과보고",null,null,"2023-2 튜터 매칭 및 안내","튜터링 진행","튜터링 진행","튜터링 진행 및 결과보고"]
[{"$nulls":5},"AWAC 튜터링","2023-1 희망 분반 접수 및 선정","튜터링 진행","튜터링 진행","튜터링 진행 및 결과보고",null,null,"2023-2 희망 분반 접수 및 선정","튜터링 진행","튜터링 진행","튜터링 진행 및 결과보고"]
[{"$nulls":5},"ACAT(종합의사소통능력평가)",{"$nulls":6},"응시 분반 접수 및 선정","평가 진행","평가 진행","성적 저조자 교육 진행"]
[{"$nulls":5},"Ajou Debate",{"$nulls":7},"학생 참가 접수","대회 진행 및 시상"]
[{"$nulls":4},"비교과교육지원센터","취약 핵심역량 보완을 위한 비교과 프로그램 운영",null,"아주대와 함께하는 문화산책 계획 수립 및 운영",{"$nulls":4},"아주씨네 로그 계획 수립 및 운영"]
[{"$nulls":4},"교수학습개발센터","학생 주도성 분석을 위한 비교과프로그램 개발","학생 주도성 강화를 위한 시범 프로그램 개발 ",{"$nulls":4},"시범 프로그램 운영 계획 수립 ","학생 주도성 강화 시범 프로그램 운영",null,null,null,"효과성  분석 ","운영결과보고"]
[{"$nulls":4},"학생상담소","심리건강교육 프로그램(아주-파란마음)","학기중 6회 운영",null,null,null,"프로그램 평가회의 ","1학기 운영 분석","학기중 6회 운영",null,null,null,"프로그램 평가회의","2학기 및 연간 운영분석"]
[{"$nulls":4},"학생상담소","재학생단체심리검사(아주-마음듣기/마음보기)","1학기 학과별 일정 조율 및 점검, 검사 구매","재학현황에 따른 심리검사 시스템 세팅","재학생단체심리검사 실시",null,"심리검사 결과 분석","2학기 참여학과 일정조율 및 점검","재학현황에 따른 심리검사 시스템 세팅","재학생단체심리검사 실시","심리검사 결과 분석","학과별 결과 분석보고서 배포","2024년 운영계획 및 심리검사 선정","2024학년도 학과별 신청공문 발송"]
[{"$nulls":4},"학생상담소","심화상담 프로그램(아주-마음토닥)","자살위기 온라인 접수, 타기관 의뢰 학생 등 긴급상담 운영\n(상설)",null,null,null,"재학생단체심리검사 고위험군 직접 전화",null,"자살위기 온라인 접수, 타기관 의뢰 학생 등 긴급상담 운영(상설)",null,null,"재학생단체심리검사 고위험군 직접 전화","자살위기 온라인 접수, 타기관 의뢰 학생 등 긴급상담 운영(상설)"]
[{"$nulls":4},"학생상담소","객원상담원 운영(아주-마음키퍼)","고위험군 전문가 상담 운영(상설)"]
[{"$nulls":4},"학생상담소","교내외연계 프로그램(아주-마음같이)","내부 솔루션 회의 및 교내외 자원 연계 (상시)\n외부 전문가 자문회의 운영(8회)",{"$nulls":5},"내부 솔루션 회의 및 교내외 자원 연계 (상시)\n외부 전문가 자문회의 운영(8회)    /    재학생 마음건강 기초조사"]
[null,null,null,"⑥포스트 코로나 온오프라인 통합 교수 학습지원 체제 구축","교무팀","인프라 개선(실험실습, 상호작용, 강의녹화)",null,null,"수요조사","대상 공간 선정","공간 개선 진행"]
[{"$nulls":4},"교수학습개발센터","학습역량강화 프로그램 운영비","연간운영계획수립","학습역량강화프로그램 운영\n/학습법특강(일반,맞춤형,온라인)/대상별 프로그램(아주러닝캠프,학습리더십워크샵,신입생특강,편입생특강,아주부스트)/학습공동체\n/학습법컨설팅/학습법공모전 등",{"$nulls":9},"운영결과보고"]
[{"$nulls":5},"교수역량강화 프로그램 운영비","연간운영계획수립","교수역량강화프로그램 운영\n/교수법특강(일반,맞춤형,온라인),교수법클리닉,교육우수교수 인터뷰 시리즈,생애주기지원,신임교원멘토링,수업분석컨설팅 등",{"$nulls":9},"운영결과보고"]
[{"$nulls":5},"교수학습 인프라 개선",{"$nulls":9},"스토리지구매계획","스토리지납품/설치"]
[{"$nulls":5},"온,오프라인 교육환경 개선","콘텐츠비디오플랫폼계약","CDN 월 사용료(3월~6월)",null,null,"실시간화상강의플랫폼",null,"CDN 월 사용료(9월~12월)",{"$nulls":4},"ATLAS강화라이선스"]
[{"$nulls":5},"MOCA 플랫폼 고도화","MOCA 플랫폼 고도화 계획수립",null,null,"MOCA  플랫폼 고도화 개발",{"$nulls":7},"결과보고"]
[{"$nulls":5},"메타버스 플랫폼 활용운영","MOCA 연계 메타버스 플랫폼 개발\n세부계획",null,null,"MOCA 연계 메타버스 플랫폼 개발",null,null,"MOCA 연계 메타버스 플랫폼 서비스\n오픈, 홍보",null,null,"MOCA 연계 메타버스 플랫폼 서비스\n결과보고"]
[{"$nulls":5},"MyLearningData 시스템개발 운영","개발 범위 및 서비스 결정\n업체 선정",null,null,"인프라 확충 및 서비스 개발",null,null,"시범 운영"]
[{"$nulls":5},"사례 기반 학습분석 컨퍼런스 개최",{"$nulls":6},"사례 수집 및 발표자 섭외",null,null,null,"컨퍼런스\n개최"]
[{"$nulls":4},"정보시스템팀","교수학습지원 소프트웨어 라이언스 지원",null,"어도비(Adobe) 소프트웨어 라이선스3년차계약완료"]
[null,null,"학생주도 융복합 경험학습 활성화","⑦경험학습 강화 ｢파란학기｣ 확장","대학교육혁신원","파란학기제 운영","2023-1학기 파란학기 활동",null,null,"활동 마무리 및 성과발표회","2023-2학기 파란학기 참여팀 모집 및 선발","파란학기 OT진행","2023-2학기 파란학기 활동",null,null,"활동 마무리 및 성과발표회","2024-1학기 \n파란학기제 참여팀 모집"]
[null,null,null,"⑧학생주도 융복합 교육과정 활성화","교무팀","학생설계전공 개발 정책연구, 학생설계전공 정착을 위한 준비",null,"학생설계전공 신청,접수","학생설계전공 신청,접수","학생설계전공 심의","학생설계전공 심의",null,"학생설계전공 시작","학생설계전공 지원","학생설계전공 지원","학생설계전공 지원"]
[{"$nulls":4},"다산융복합교육센터","강의페어링 공모전","강의페어링 공지 및 안내","강의페어링 연구 진행",null,"강의페어링 공모전 개최 및 시상","강의페어링 수강신청 안내 및 홍보","강의페어링 공지 및 안내","강의페어링 연구 진행",null,null,"강의페어링 공모전 개최 및 시상","강의페어링 수강신청 안내 및 홍보"]
[{"$nulls":4},"비교과교육지원센터","학생설계 등 비교과 프로그램 공모전","AJOU 신나는 대학생활 브이로그 \n공모전 운영",{"$nulls":5},"아주허브 사용후기 공모전 운영"]
[null,null,"학생 생애주기별 맞춤형\n학습 및 진로 지원","⑨생애주기 진로･역량 가이드 플랫폼 구축","미정","교과/비교과/진로활동 데이터 기반 커리어로드맵 플랫폼 구축",null,null,null,"교내 각종 시스템 데이터 동기화, 적재 및 표준화/데이터 통합을 위한 조직 개편과 제도 개선"]
[{"$nulls":12},"CCL 페이지에 교내 학사시스템 데이터 연동/최근 5년 졸업생 능력단위 요수와 경력개발 과정 매핑"]
[null,null,null,"⑩자기주도학습 지원 ｢MOCA｣ 플랫폼 고도화","교수학습개발센터","모듈형 온라인 콘텐츠 개발/홍보물 제작","콘텐츠개발신청안내","콘텐츠 개발 및 MOCA 시스템 탑재, 홍보물 제작",{"$nulls":8},"결과보고"]
[null,null,null,"⑪학생경력개발시스템, 맞춤형 비교과 지원 ｢아주 허브｣ 고도화 ","대학일자리플러스센터","학생경력개발시스템 고도화",null,null,"학생경력개발시스템 고도화 개발 계획 수립 및 업체 선정",null,"학생경력개발시스템 고도화 진행",{"$nulls":5},"개발 확인 및 오류 정정","홍보 진행"]
[{"$nulls":4},"비교과교육지원센터","아주허브 고도화 ","아주허브 고도화 요청서 작성","아주허브 고도화 개발 업체 선정","아주허브 고도화 개발 진행, 아주허브 유지보수 계약 체결",null,null,null,"개발 확인 및 오류 정정","아주허브 모니터링",null,"홍보 진행"]
[null,null,"사회 수요 및 공유 지향\n학사 운영 고도화","⑫공유교육 체제 구축","교무팀","공유교육 가이드라인 개발 및 공모 진행"]
[{"$nulls":4},"교수학습개발센터","K-MOOC 강좌 개발",null,null,null,"강좌 모집공고","업체 선정","K-MOOC 콘텐츠 개발",{"$nulls":5},"결과보고"]
[null,null,null,"⑬신산업 분야 인력양성 체제 강화","교무팀","첨단학과 교육과정 개발, 교육공유가이드라인 관련 연구"]
[{"$nulls":4},"인공지능융합학과","인공지능융합학과 수업 지원(TA)","1학기 수업지원",{"$nulls":4},"2학기 수업지원"]
[null,"연구","선도적･자발적 연구문화 확산","⑭연구윤리문화 정착 체계 확립","학술정보팀","연구윤리 플랫폼 이용 확산 및 표절검사솔루션 운영","연간운영계획수립","연구윤리 플랫폼 홍보 계획안 수립","연구윤리 교육 프로그램 기획","연구윤리 플랫폼 홍보용 카드뉴스 발송","연구윤리 동영상 교육 제작","카피킬러 연간 구독 계약","카피킬러 2차년도 구독 서비스 개시","연구윤리 교육 진행","연구윤리 교육 진행","LibGuides 구독 계약 \n연구윤리 교육프로그램 운영 피드백","LibGuides 구독비 지출\n\n","교육 평가 및 개선점 도출\n연구윤리 플랫폼 이용 통계 분석"]
[null,null,null,"⑮질적평가 기반 연구성과 분석 및 지원","연구팀, 학술정보팀 ","전자저널(SciVal) 구독 서비스                 \n*1년차 2차(9개월분/2023.03.01.~2023.11.30.)                           *2년차 1차(3개월분/2023.12.01.~2024.02.28.)","1년차 2차 지급","SciVal 이용 교육 계획 수립",null,"SciVal 이용 교육 진행(1차)",null,null,"SciVal 이용 교육 진행(2차)",null,"SciVal 구독 계약(2년차)","2년차 1차 지급",null,"구독서비스 평가 "]
[null,null,"전략적 연구지원 정책 확대","⑯전략적 우수교원 유치･지원 체계 확립","교원팀","UKC 참가를 통한 우수 교원 유치",null,null,null,"참가 준비","참가 준비","UKC 2022 참가","결과 보고"]
[{"$nulls":4},"국제교류팀","리서치 뉴스 및 우수 연구 뉴스레터 제작",null,null,"Ajou Research News 제작",null,null,"Newsletter 1차 발송 (3,000건)",null,null,"Ajou Research News 제작",null,null,"Newsletter 2차 발송 (3,000건)"]
[{"$nulls":4},"대학경쟁력연구원","글로벌 경쟁력 강화를 위한 AJOU Challenge 연구보고서 발간","QS컨설팅 회의 및 AR/ER 분석",null,null,"QS WUR 2024 Ranking 분석 및 홍보"," AJOU Challenge S/S 발간",null,"THE WUR 2024 Ranking 분석및  홍보",null,"중앙일보 대학평가 분석","QS WUR 평가를 위한 AR,ER 작업,   AJOU Challenge F/W  발간"]
[null,null,null,"⑰연구인력 저변확대 및 인프라 개선","대학원","교육환경개선",{"$nulls":4},"계획수립 및 수요조사","계획수립 및 수요조사",null,"환경개선 진행","환경개선 진행","환경개선 진행"]
[null,null,null,"⑱공동･융합 연구 활성화 및 우수연구 그룹 육성","공동기기센터","공동 첨단 연구장비 도입","수요조사","수요조사","수요조사","공동기기운영위원회","국가장비심의","구매요구","구매요구","기기실 정비","기기실정비","기기실정비","기기도입","기기활용 \n분석지원"]
[null,"산학협력","기술기반 창업 지원 확대","⑲실험실 창업탐색 ｢AI(Ajou Innovation) Lab｣ 추진","창업지원팀","AI(Ajou Innovation) Lab","사업공고 및 교육팀 선발",null,"실험실 창업 기초교육\n(고객개발 \n탐색팀 선발)","실험실 창업 실전교육 및 시장탐색 활동","글로벌 액셀러레이팅(해외 고객 개발) 및 멘토링 운영",null,"시제품 제작 지원 및 \n사업화 역량강화\n(지식재산권 확보 지원)",null,"시제품 시장 검증 리서치\n및 성과공유회\n(산학협력페스티벌의 전시)",null,"후속 지원 및 연계사업 안내"]
[null,"기타","창의･공유의 오픈 캠퍼스 조성","⑳창의･공유 캠퍼스 공간 조성","총무팀","커뮤니티 라운지 조성 및 노천극장 환경 개선",null,null,"계획 수립"]
[{"$nulls":4},"학술정보팀","개교 50주년 기념 중앙도서관 복합학습공간 구축",{"$nulls":6},"시행사 선정",null,null,"공사 시작",null,"공사 완료"]
[null,null,null,"㉑지역사회와 함께하는 ｢Ajou Fest｣ 개최","학생지원팀","지역사회와 함께하는 ｢Ajou Fest｣ 개최",null,null,null,"사업방향 세부화 기획",null,"업체선정 및 계약완료",null,"지역사회 협력 공연 진행","지역사회 협력 공연 진행"]
[null,null,"뉴노멀 행정지원체계 확립","㉒데이터 기반 스마트 행정시스템 구축","총무팀","데이터 기반 스마트 행정시스템 정책연구 진행",null,null,null,"계획수립","연구진행",null,null,"결과도출"]
[{"$nulls":4},"정보시스템팀","스마트행정을 위한 전산 개발",null,"기금관리 업체 선정및 개발시작","개발","개발","개발","기금관리테스트 및 완료"]
[{"$nulls":4},"정보시스템팀","카카오워크 도입 전산 개발",null,"2차사업 진행 ","2차사업 진행 ","3차사업 진행","3차사업 진행","학내 오픈"]
[{"$nulls":4},"정보시스템팀","구글 Workspace 이용",{"$nulls":9},"구글 Workspace 이용료"]
[{"$nulls":4},"학술정보팀","도서관 DB 이중화 및 서버 보안 솔루션 도입",null,null,"계획안 수립",null,"구매요구","신규 DB 서버 및 솔루션 도입","운영 안정화",null,null,"결과보고"]
[null,null,null,"㉓메타버스 캠퍼스 구현","정보시스템팀","메타버스 도입 전략 도출을 위한 정책연구 진행","(미정)"," "]
[null,null,null,"㉔아주 건강한 조직 구축","총무팀","조직 심리건강 관리를 위한 EAP 진행"]
[null,null,null,"㉕지속 가능한 감염병 대응 시스템 구축","총무팀","자가진단키트 관리시스템 개발","시스템 개발",null,"결과 보고"]
[null,null,"선도적 대학의 국제화 모델 구축","㉖해외현장연구 ｢Global Ajou Campus｣ 활성화","국제교류팀","해외현장연구 프로그램 개발 및 공모",{"$nulls":4},"프로그램 개발","프로그램 개발","프로그램 참가 학생 모집 및 선발","프로그램 참가 학생 모집 및 선발","연수 프로그램 준비","연수 프로그램 준비","해외 연수 진행","해외 연수 진행"]
[null,null,null,"㉗유학생 IPO (Input-Process-Output) 시스템 구축","유학생입학팀","유학생 전용 진로 및 취업 지도 프로그램 개발 및 지원","2023년 지속 사업",null,null,null,"취업특강",{"$nulls":5},"취업캠프"]
[{"$nulls":5},"전공학습 지원체계 구축","2023년 지속 사업",null,null,null,"전공학습 지원체계 구축"]
[{"$nulls":5},"유학생전공지원 프로그램 개발 연구","2023년 지속 사업",null,null,"유학생전공지원 프로그램 개발 연구",{"$nulls":4},"유학생전공지원 프로그램 개발 연구"]
[{"$nulls":5},"유학생 만족도 조사","2023년 지속 사업",{"$nulls":8},"만족도조사"]
[{"$nulls":5},"글쓰기클리닉 및 전공클리닉 튜터","2023년 지속 사업\n글","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터","글쓰기클리닉 및\n전공클리닉 튜터"]
[{"$nulls":5},"유학생 전용 라운지 환경개선","2023년 신규사업","유학생 전용 라운지 환경개선"]
[{"$nulls":5},"유학생적응지원 프로그램-새내기배움터","2023년 신규사업",null,null,null,"새내기 배움터"]
[null,null,"사회적 가치 실현 계획","아주지속가능발전센터 운영","아주지속가능발전센터",null,"SDG 사업 발굴",null,null,"SDG 행사 및 캠페인 실시",{"$nulls":5},"아주대학교 SDG 백서 발간"]
[null,null,"사업관리 및 운영","기타 사업관리/운영","대학교육혁신원","성과관리 및 성과확산(포럼/세미나/워크숍 등)",{"$nulls":4},"총괄협의회 워크숍/\n혁신포럼(예정)",{"$nulls":4},"혁신포럼\n(예정)"]
[{"$nulls":5},"학생 서포터즈 운영",null,"서포터즈 모집 및 선발","서포터즈 임명식 및 OT진행","서포터즈 활동",{"$nulls":6},"활동 마무리 및 우수활동자 시상"]
[{"$nulls":5},"위원회 운영",null,null,null,"운영위원회(예정)","자체평가위원회(정기)",null,null,"운영위원회(예정)",null,null,"자체평가위원회(정기)","운영위원회(예정)"]