{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["2025","2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2025","index":0,"n_rows":128,"n_cols":17,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[125,2,127,2],[114,5,114,16],[117,5,117,16],[119,11,119,16],[120,8,120,16],[121,8,121,16],[122,8,122,16],[100,0,114,0],[106,1,114,1],[113,2,114,2],[113,3,114,3],[115,2,116,2],[117,2,118,2],[117,3,118,3],[115,1,122,1],[100,2,102,2],[103,2,105,2],[100,3,105,3],[110,8,110,16],[111,8,111,16],[109,3,112,3],[109,2,112,2],[115,0,127,0],[112,5,112,16],[87,8,87,16],[90,8,90,16],[88,11,88,16],[89,11,89,16],[87,2,90,2],[87,3,93,3],[91,2,93,2],[92,8,92,16],[93,11,93,16],[77,5,77,16],[75,11,75,16],[76,11,76,16],[78,5,78,16],[79,5,79,16],[80,5,80,16],[66,11,66,16],[67,14,67,16],[68,8,68,10],[69,11,69,16],[71,5,71,16],[72,5,72,16],[63,5,63,16],[64,5,64,16],[65,5,65,16],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[51,5,51,16],[52,5,52,16],[56,5,56,16],[60,5,60,16],[54,11,54,16],[55,5,55,10],[57,5,57,10],[58,14,58,16],[58,8,58,10],[59,5,59,16],[46,14,46,16],[47,5,47,16],[48,5,48,7],[48,11,48,13],[49,11,49,16],[50,5,50,16],[41,5,41,7],[41,11,41,13],[42,8,42,16],[43,14,43,16],[44,5,44,7],[45,8,45,10],[14,8,14,10],[14,14,14,16],[33,11,33,16],[34,11,34,16],[36,5,36,16],[37,5,37,16],[39,5,39,16],[40,5,40,16],[27,5,27,16],[30,11,30,13],[29,8,29,10],[28,5,28,16],[31,5,31,10],[32,5,32,10],[35,11,35,16],[21,5,21,16],[5,5,5,16],[6,5,6,16],[7,11,7,13],[8,5,8,10],[9,8,9,10],[10,5,10,16],[5,1,16,1],[19,2,22,2],[19,3,22,3],[17,1,30,1],[17,2,18,2],[17,3,18,3],[18,5,18,16],[11,14,11,16],[22,11,22,16],[19,5,19,7],[23,5,23,10],[24,5,24,16],[25,5,25,16],[26,5,26,16],[12,14,12,16],[13,11,13,16],[16,5,16,16],[15,5,15,16],[59,2,62,2],[59,3,62,3],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[63,2,67,2],[63,3,67,3],[17,5,17,10],[127,14,127,16],[123,1,127,1],[123,3,124,3],[123,5,123,16],[125,5,125,16],[125,3,127,3],[126,5,126,16],[123,2,124,2],[124,5,124,16],[115,3,116,3],[115,11,115,16],[116,8,116,16],[118,11,118,16],[119,2,122,2],[119,3,122,3],[108,5,108,16],[109,8,109,16],[103,5,103,13],[104,5,104,10],[105,5,105,16],[106,2,108,2],[106,3,108,3],[106,8,106,13],[107,5,107,16],[91,5,91,16],[100,1,105,1],[94,2,95,2],[100,5,100,16],[101,5,101,16],[102,8,102,16],[99,14,99,16],[98,5,98,13],[87,1,93,1],[94,5,94,16],[95,5,95,16],[94,3,95,3],[96,3,99,3],[96,2,99,2],[94,1,99,1],[96,5,96,16],[97,11,97,16],[85,3,86,3],[85,5,85,16],[86,8,86,16],[81,2,82,2],[81,3,82,3],[83,2,84,2],[83,3,84,3],[83,5,83,16],[84,5,84,16],[81,5,81,16],[82,8,82,16],[68,1,86,1],[53,5,53,16],[55,2,58,2],[55,3,58,3],[47,2,49,2],[47,3,49,3],[50,2,54,2],[50,3,54,3],[39,2,43,2],[39,3,43,3],[44,2,46,2],[44,3,46,3],[74,2,77,2],[74,3,77,3],[78,2,80,2],[78,3,80,3],[74,5,74,16],[71,2,73,2],[71,3,73,3],[73,14,73,16],[68,2,70,2],[68,3,70,3],[70,11,70,16],[85,2,86,2],[113,5,113,16],[3,15,3,16],[5,0,99,0],[5,2,7,2],[5,3,7,3],[8,2,12,2],[8,3,12,3],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,14],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[38,5,38,16],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[31,1,67,1],[31,2,35,2],[31,3,35,3],[20,5,20,16],[23,2,26,2],[23,3,26,3]]}
[]
[]
["(2025.10.13.)"]
["영역","사업명","세부과제","추진부서","상세 프로그램","2025년",{"$nulls":9},"2026년"]
[{"$nulls":5},"3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월","1월","2월"]
["교육","학사운영의 유연성","①전공선택권 강화","교무팀, 교육혁신팀, \n전공설계지원센터","융복합 전공 및 다전공 운영 체계 정비"," 융복합 전공 및 다전공 운영 체계 점검 및 개선사항 도출"]
[{"$nulls":4},"학사제도(수업, 교육과정, 전과 등) 모니터링","학사제도 변경 사항 지속 모니터링"]
[{"$nulls":4},"전공설계지원센터 주최 다전공 설명회 진행 ",{"$nulls":6},"다전공 설명회 진행"]
[null,null,"②ABC팔레트: 자기주도융합교육 지원 플랫폼","교육혁신팀","마이크로전공･연계전공 안내 페이지 정비","마이크로전공･연계전공 안내 웹페이지 정비"]
[{"$nulls":4},"ABC팔레트 홍보 슬로건 공모전 운영",null,null,null,"슬로건 공모전 운영"]
[{"$nulls":4},"ABC Lab 비교과 프로그램 운영","ABC Lab 비교과 프로그램 운영 및 결과 환류"]
[{"$nulls":4},"ABC 2차 수집 및 플랫폼 탑재(고도화)",{"$nulls":9},"ABC팔레트 고도화"]
[{"$nulls":4},"학과/교원 대상 다전공 설계･교육과정 개선 지원",{"$nulls":9},"다전공 설계·교육과정 개선 지원"]
[null,null,"③공유 지향 학사 운영 체계 확립","교무팀,\n교수학습개발센터, \n대학혁신단","선행학습 경험인정제 세부 기준 마련",{"$nulls":6},"선행학습 경험인정제 세부 기준 마련"]
[{"$nulls":4},"디지털 기반 공동강의 개설",null,null,null,"공동강의 개설 및 활성화",{"$nulls":5},"공동강의 개설 및 활성화"]
[{"$nulls":4},"개방형 교육 콘텐츠(K-MOOC 등) 운영 지원","K-MOOC 강좌 콘텐츠 개방을 통한 지역 사회 기여 및 우수 콘텐츠 공유 확산"]
[{"$nulls":4},"대학 간 공유 교육 활성화 및 공동학위제 추진","대학 간 협력 체계 강화"]
[null,"26학년도\n모집단계의 혁신성","④전공자율선택을 위한 무전공입학(유형1,2) 시행 ","대학혁신단","2026학년도 무전공입학 인원 확정, 입시전략 수립","2026학년도 무전공입학 인원 확정 및 입시 전략 수립"]
[{"$nulls":4},"무전공입학 학생 관리 체계 운영 및 개선, 융합학문 모집단위 확대 노력","무전공 입학 학생 관리 체계 운영 및 개선, 융합학문 모집단위 확대 노력"]
[null,null,"⑤ai Lab(아주혁신대학) 신설·운영","자연과학대학, \n사화과학대학","전공탐색 역량 강화 지도교수 배정","선호 학문 조사 기반 지도교수 배정"]
[{"$nulls":4},"학부별 운영위원회 및 지원위원회 개최","학부별 운영위원회 및 지원위원회 개최"]
[{"$nulls":4},"융합 교육 활성화 인프라 구축","융합교육 활성화 인프라(인력, 교육환경 등) 구축"]
[{"$nulls":4},"융합 교과목 개발 및 교육과정 개편, 정교화",{"$nulls":6},"융합 교과목 개발 및 교육과정 개편"]
[null,null,"⑥자유전공학부 신설･운영","다산학부대학","자유전공학부 특화교과목 운영","자유전공학부 특화교과목 운영"]
[{"$nulls":4},"교과 연계 세미나 및 비교과 프로그램 운영(브라운백 세미나, 아주크루, 재학생 멘토링, 학습 공동체, 공모전 등)","교과 연계 세미나 및 비교과 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"학생 자치 활동 지원(미리배움터, 새로배움터, 학생회,체육대회 등)","소속감 강화 학생자치활동 지원"]
[{"$nulls":4},"인프라 구축 및 정책연구 수행","자유전공학부 전임교원 충원 및 학부생 전용 공간 배치 등 인프라 개선"]
[null,null,"⑦첨단바이오융합대학 신설·운영","첨단바이오융합대학","전체교수 회의 및 교수 워크숍 운영","학생 맞춤형 지원 체계 구축"]
[{"$nulls":4},"인프라 구축, 전공 특강, 산업체 멘토링","첨단분야 교육과정 운영"]
[{"$nulls":4},"첨단바이오 분야 해외 유수대학 탐방",null,null,null,"해외 유수대학 탐방"]
[{"$nulls":4},"교환지도교수제 시범 운영",{"$nulls":6},"로테이션 멘토링 시범 운영"]
[null,"학생지원 및 관리체계","⑧아주탐험학기: 신입생 탈경계형 교육과정","다산학부대학","「아주상상프로젝트」참여 교수 결과보고회","참여 교수 결과보고회 개최"]
[{"$nulls":4},"「아주상상프로젝트」성과 분석을 위한 CQI 작성","성과 분석을 위한 CQI 작성"]
[{"$nulls":4},"「아주상상프로젝트」성과 공유 발표회 및 시상",{"$nulls":6},"성과 공유 발표회 개최 및 시상"]
[{"$nulls":4},"아주탐험학기 교과목(아주인, 아주상상프로젝트)만족도 조사 및 분석 연구",{"$nulls":6},"만족도 조사 및 성과 분석 연구"]
[{"$nulls":4},"「아주인」교육과정 및 운영방식 개선",{"$nulls":6},"교육과정 및 운영방식 개선"]
[null,null,"⑨전공자율선택제 학생 관리 및 지원 체계","자연대(프런티어과학학부), \n사회대(경제정치사회융합학부),\n다산학부대학, 첨단바이오융합대학, 대학혁신단","전공자율선택제 안착을 위한 제위원회 운영","제위원회 운영"]
[{"$nulls":4}," 무전공입학(유형1,2) 학생 관리 및 안정적 지원을 위한  A-J-O-U 체계 운영(선진적 행·재정 지원, 전공융합 학생지도, 다양한 전공탐색 기회 제공, 소속감 강화 자치 활동 지원), 핵심역량 제고 비교과프로그램 운영"," 무전공입학(유형1,2) 학생 관리 및 안정적 지원을 위한 A-J-O-U 체계 운영"]
[{"$nulls":4},"전공자율선택제 정보 제공 및 홍보 활성화 ","전공자율선택제 정보 제공 및 홍보 활성화 "]
[null,null,"⑩전공설계지원센터 설립 및 운영","전공설계지원센터","학생 맞춤형 Academic Advising 제공 및학생 친화 홍보 활동","학생 맞춤형 Academic Advising 제공"]
[{"$nulls":4},"전공 탐색･설계 단계 비교과 프로그램 운영","전공 탐색 및 설계할 수 있는 비교과 프로그램 운영 "]
[{"$nulls":4},"전과 신청자 전출 심사 및 학생설계전공신청자 서류 검토 및 지도","전과·설계전공 신청자 심사 및 지도",{"$nulls":5},"전과·설계전공 신청자 심사 및 지도"]
[{"$nulls":4},"학생 지도 관련 연구 수행",null,null,null,"학생 지도 관련 연구 수행"]
[{"$nulls":4},"연 단위 인사이트 공유 포럼 개최",{"$nulls":9},"포럼 개최"]
[null,null,"⑪U-Chance Fair: 전공·진로 박람회","교육혁신팀","2025학년도 U-Chance Fair 준비","2025학년도 진행 준비"]
[{"$nulls":4},"2025학년도 U-Chance Fair 진행 및 성과 분석",null,null,null,"2025학년도 진행 및 성과분석"]
[{"$nulls":4},"2026학년도 U-Chance Fair 진행 계획 수립",{"$nulls":9},"2026학년도 진행 계획 수립"]
[null,null,"⑫학생이력통합시스템 전면 개편","교육혁신팀","U-Chance 학생이력통합시스템 구축","U-Chance 학생이력통합시스템 구축"]
[{"$nulls":4},"아주Hub 마일리지 장학제도 운영","마일리지 장학 제도 운영",{"$nulls":5},"마일리지 장학 제도 운영"]
[{"$nulls":4},"통합 마일리지 운영 체계 구축",{"$nulls":6},"마일리지 통합 및 운영 체계 구축"]
[null,null,"⑬학생 상담 연계 지원 체계(4-LIFE) 강화","교수학습개발센터, 전공설계지원센터,대학일자리플러스센터, 학생상담소, 대학혁신단","(L)학습 검사 및 학습 상담 진행","Learning(학업증진) : 학습 검사 및 학습 상담 진행"]
[{"$nulls":4},"(I)전공 설계 및 학생 지도 요구 분석 및 \n  상담 사례활용 교내 연계 체계 주도적 운영","Identity(전공탐색) : 전공 설계·학생 지도 위한 상담 기반 연계 운영"]
[{"$nulls":4},"(F)AI기반 진단도구 활용 진로･취업 상담 강화","Future(진로탐색) : AI기반 진단도구 활용 진로･취업 상담 강화"]
[{"$nulls":4},"(E)마음 건강 케어 프로그램 운영","Emotion(정서안정) : 마음 건강 케어 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"기관별 운영 분석 결과 공유 등 협력체계 강화",{"$nulls":6},"기관 협력체계 강화"]
[null,null,"⑭중도탈락 예방 및 관리","교무팀, 대학혁신단","학과별 신입생 중도탈락 예방 프로그램 운영","중도탈락 예방 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"대상별 맞춤형 학습 역량 지원 프로그램 운영","맞춤형 학습 역량 지원 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"중도탈락 학생 경향, 편입생 학업 성장 궤적 분석","중도탈락 및 편입생 학업 경향 분석"]
[{"$nulls":4},"기초수학A 교과목 운영성과 점검 및 개선안 도출",null,null,null,"운영성과 점검",{"$nulls":5}," 개선안 도출"]
[null,null,"⑮데이터 기반 학생 요구 분석 체계","교육성과평가센터","대학 전반의 현황 조사 및 분석(6건)","현황 조사 및 분석"]
[{"$nulls":4},"개선사항 도출, 환류를 통한 지속적 질 관리","개선·환류 기반 지속적 질 관리"]
[{"$nulls":4},"데이터 기반 교육 질 모니터링 결과 공유 포럼","공유 포럼"]
[{"$nulls":4},"교육혁신IR위원회 운영","교육혁신IR위원회 운영"]
[null,null,"⑯핵심역량 비교과프로그램 확대","교육혁신팀, 다산학부대학","글쓰기 관련 비교과 프로그램 운영 및 정책연구","비교과 프로그램 운영 및 정책연구"]
[{"$nulls":4},"다산서원, 아주고전 연계 프로그램 ","다산서원, 아주고전 등 연계 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"취약 핵심역량 보완 비교과 및 전공 연계 비교과 공모･운영","취약 핵심역량 보완 비교과 프로그램 운영 및 전공 연계 비교과 프로그램 공모"]
[{"$nulls":4},"취약 역량 보완형 비교과 추천 기능 개발",{"$nulls":6},"취약 역량 보완형 비교과 추천 기능 개발"]
[{"$nulls":4},"핵심역량 안내자료 배포 및 학생 요구 조사 진행",{"$nulls":9},"핵심역량 안내 및 학생 요구 조사"]
[null,"교육과정 및 수업혁신","⑰ai on AI(AI2) 교육혁신 체계 구축","교육혁신팀, 교수학습개발센터","대학 AI교육혁신 체계 개발을 위한 특별연구",null,null,null,"특별 정책 연구 수행"]
[{"$nulls":4},"Education with AI 허브 구축",{"$nulls":6},"생성형 AI 활용 가이드라인 제정, Education with AI 허브 구축,"]
[{"$nulls":4},"AI 기반 적응형 학습 공간(Ajou Adaptive Learning Square; AALS) 구축",{"$nulls":6},"교수학습지원 AI Agent 적용, AI 기반 적응형 학습 공간 구축 운영"]
[null,null,"⑱AI와 학습분석을 활용한 지능형 학습 생태계 구축","교수학습개발센터, 수학과","AI 플랫폼 적용 교과목 운영 및 교수지원","AI 플랫폼 적용 교과목 운영 및 교수지원"]
[{"$nulls":4},"기초 수학 교과목 진단시스템 운영 ","기초 수학 교과목 진단시스템 운영 "]
[{"$nulls":4},"학습분석 컨퍼런스 개최",{"$nulls":9},"학습분석 컨퍼런스 개최"]
[null,null,"⑲학생주도 융복합 교육과정 혁신(파란학기 및 강의페어링)","교육혁신팀","파란학기 운영 및 지역사회 연계기관 확대","수원시 협업 블루익스트림(BLUE-EXTREME)"]
[{"$nulls":4},"파란학기 인턴십 운영 및 우수사례 발굴",{"$nulls":6},"자유전공학부 학생을 위한 파란학기제 인턴십 운영 및 우수사례 발굴"]
[{"$nulls":4},"파란학기 10주년 기획단 구성 논의",{"$nulls":6},"파란학기 10주년 기획단 구성 및 성과 아카이브 수집"]
[{"$nulls":4},"강의페어링 참여 확산을 위한 홍보 및 성과 분석","강의페어링 학생 참여 확산을 위한 홍보 및 성과 분석"]
[null,null,"⑳AI기반 온･오프라인 통합 교수･학습 지원 체제 구축","교수학습개발센터, 교육혁신팀","교수･학습 역량 강화 프로그램 운영","AI기반 교수･학습 역량 강화를 위한 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"교수･학습 인프라 개선 및 수업 운영 라이선스 지원","온･오프라인 수업 상호작용 활성화를 위한 인프라 지원"]
[{"$nulls":4},"고강도 상호작용 교과목 개발","고강도 상호작용 교과목 개발 및 수업 참여사례 공모전 실시"]
[null,null,"㉑모듈형 온라인 콘텐츠 통합 플랫폼 ｢MOCA｣활성화 및 고도화","교수학습개발센터","모듈형 콘텐츠 개발, 시스템 고도화","모듈형 콘텐츠 개발 및 시스템 고도화"]
[{"$nulls":4},"서포터즈 운영 등 플랫폼 홍보",null,null,null,"MOCA 플랫폼 사용 확대 및 서비스 품질 향상을 위한 서포터즈 운영"]
[null,null,"㉒교육과정 환류체계 및 질 관리 고도화","교육혁신팀","교육과정 CQI 맞춤형 컨설팅 진행","학과별 맞춤형 교육과정 CQI 컨설팅 진행"]
[{"$nulls":4},"교육 질 모니터링 지속","교육과정 CQI를 통한 교육 질 모니터링 "]
[null,null,"㉓신산업분야 인력양성 체제 강화","교무팀","인공지능융합학과 및 첨단학과 운영 지원","인공지능융합학과 및 첨단학과 운영 지원"]
[{"$nulls":4},"교내 타 인재양성 사업과의 협업, 첨단분야 학과 신설 기반 마련",null,null,null,"단학과 교육과정 개발 및 교육 인프라 조성 지원"]
[null,"기초학문 및 교양교육 활성화","㉔다산형 인재 양성을 위한 기초·교양 교육 체계 구축 및 활성화","다산학부대학, 교육혁신팀","AI 시대의 기초문해력 증진 교육을 위한 교재개발 연구",null,null,null,"AI 시대의 기초문해력 증진 교육을 위한 교재개발 연구"]
[{"$nulls":4},"전교생 대상 AI-문해력 교육을 위한 교과목 개발 ",{"$nulls":6},"전교생 대상 AI-문해력 교육을 위한 교과목 개발 "]
[{"$nulls":4},"복합적인 문제를 통합적으로 조망하는 융복합 교양 교과목 개발",{"$nulls":6},"복합적인 문제를 통합적으로 조망하는 융복합 교양 교과목 개발"]
[{"$nulls":4},"영역별 교양교육 개선을 위한 체제 정비",null,null,null,"영역별 교양교육 개선을 위한 체제 정비"]
[null,null,"㉕기초학문 분야 전공 보호 및 적실성 제고:ai Lab",null,"ai Lab 지원위원회 운영","ai Lab 지원위원회 정기 운영"]
[{"$nulls":4},"기초학문과 교양교육 연계방안 연구",null,null,null,"기초학문과 교양교육 연계방안 연구"]
[{"$nulls":4},"기초학문 전공과 영역별 교양 공동개설 교과목 정비, 연결과 통합 분야 \n교과목 개선",{"$nulls":6},"공동개설 교과목 정비 및 연결과 통합 분야 교과목 개선"]
[null,"교육혁신을 성공적으로 \n추진하기 위한 제도·기반 구축","㉖교육수요 평가체계 구축: 교원/재정/공간 주기적 재조정","기획팀, 데이터전략팀, 예산팀, \n교원팀, 대학혁신단","교원･공간･재정 등 자원 재배분체계 마련 위한 정책연구 수행, 위원회 운영, 학과평가 고도화","교내자원배분총괄조정위원회’및‘단대배분예산제도개선TF’, 공간 관리 개선 방안 연구 등 자원의 효율적 재배분 체계 마련"]
[{"$nulls":4},"교원 소속 광역화 및 유연화, 제도 개선","교원 소속 광역화 및 유연화 추진 "]
[null,null,"㉗AI·데이터 기반 대학 혁신 거버넌스 고도화","데이터전략팀, 교육혁신팀, \n대학혁신단","AI·데이터 기반 대학 혁신 거버너스 구축 및 대학 데이터 활용 심의체계 운영","AI․데이터 기반 대학 혁신 거버너스 구축 및 대학 데이터 활용 심의체계 운영"]
[{"$nulls":4},"교육혁신IR위원회 교육혁신데이터 성과 분석",{"$nulls":6},"교육혁신IR위원회 교육혁신데이터 성과 분석"]
[{"$nulls":4},"대학성과지표 통합관리 시스템 구축 계획 수립","대학성과지표 통합관리 시스템 구축 계획 수립"]
[{"$nulls":4},"교내외 평가지표 취합 및 관련 부서와의 연계성 조사",{"$nulls":9},"시스템 구축 계획 및 사전 조사"]
["연구","선도적․자발적 연구문화 확산 ","①연구윤리 문화 정착 체계 확립","연구팀, 학술정보팀","표절검사솔루션 재구독 및 서비스","표절검사솔루션 제공 "]
[{"$nulls":4},"연구윤리 교육 제공 및 통합 플랫폼 운영","연구자 대상 교육 시행 및 연구윤리 통합 플랫폼 Ajou LibGuides 운영"]
[{"$nulls":4},"연구윤리 관련 규정류 현황 점검",null,null,null,"연구윤리 관련 규정류 제･개정"]
[null,null,"②질적평가 기반 연구성과 분석 및 지원",null,"질적 분석자료 활용 연구우수교수 지원 ","질적 분석자료 활용 연구우수교수 지원 "]
[{"$nulls":4},"신진연구인력 지원정책 운영에 평가데이터 활용","신진연구인력 지원정책 운영에 평가데이터 활용"]
[{"$nulls":4},"대형 국책사업 지원 및 연구실적 지표 관리를 위한 연구성과 분석","대형 국책사업 지원 및 연구실적 지표 관리를 위한 연구성과 분석"]
[null,"전략적 연구지원 정책 확대","③전략적 우수교원 유치․지원 체계 확립","교원팀, 연구팀","우수교원 pool확보를 위한 UKC 등 세미나 참여 ",null,null,null,"UKC세미나 총장, 보직교원 등 직접 참여, 교원채용 상담 및 홍보 부스 운영"]
[{"$nulls":4},"연구성과 홍보 활성화","우수 연구인력 확보 및 연구성과 홍보"]
[{"$nulls":4},"신임교원 정착연구비 조성 및 지원(교비)","신임교원 정착연구비 조성 및 지원"]
[null,null,"④연구인력 저변 확대 및 인프라 개선","대학원교학팀(대학원혁신센터)","우수 인력 유치 홍보",null,null,null,"대학원의 날, AI기반 챗봇 운영"]
[{"$nulls":4},"집단혁신연구중심 기자재 지원 및 학술연구활동 지원",null,null,null,"집단혁신연구 중심 기자재 지원 및 학술 연구활동 지원"]
[{"$nulls":4},"리포지터리 보급",null,null,null,"리포지터리 보급"]
[{"$nulls":4},"신진연구인력(Post-Doc) 지원 제도 운영","신진연구인력(Post-Doc) 지원 제도 운영"]
[null,null,"⑤공동·융합 연구 활성화 및 우수연구그룹 육성","연구팀,\n대학원교학팀(대학원혁신센터)","우수연구그룹 육성 학제간 융합연구 추진","우수연구그룹 육성 학제간 융합연구 추진"]
[{"$nulls":4},"수요 기반 첨단 연구장비 도입","공동･융합 연구 활성화를 위한 수요 기반 첨단 연구장비 도입"]
["기타","창의·공유의 혁신 캠퍼스 실현","①창의·공유 캠퍼스 공간 조성","학술정보팀, 시설팀","건물별 공간 리모델링 및 학습･연구･행정 환경 개선",{"$nulls":6},"건물별 리모델링 및 학습･연구･행정 공간 환경 개선"]
[{"$nulls":4},"도서관 리모델링 Library Lounge 1단계 개선",null,null,null,"도서관 리모델링 기본설계 및 Library Lounge 1단계 개선"]
[null,null,"②뉴노멀 행정지원체계 확립","정보시스템팀, 총무팀","AI·ICT 기반 행정인프라 고도화","생성형AI서비스 구독"]
[{"$nulls":4},"직원 심리상담프로그램 운영",{"$nulls":6},"직원 심리상담프로그램 운영"]
[null,null,"③공유·협력 및 사회적 가치 실현","기획팀, RISE사업팀, \n교수학습개발센터, 아주지속가능발전센터, 대학혁신단","개방형 교육 콘텐츠 제작 지원 및 K-MOOC 대학 대표 강좌 신규 개발",{"$nulls":6},"K-MOOC 강좌 신규 개발(아주 MOOC 스타 Ⅶ,Ⅷ) 및 개설 확대"]
[{"$nulls":4},"경기산학협의체(GAIA) 등 대학 간 협의체 운영, \n경기도RISE대학협의회 공동 프로그램 주관",null,null,null,"대학과 지역의 동반성장을 위한 협력 강화(경기산학협의체(GAIA), 경기도 RISE대학협의회 등)"]
[{"$nulls":4},"SDG 친환경 프로그램 시행 및 대학 백서 발간",null,null,null,"SDG 친환경 프로그램 시행 및 대학 백서 발간"]
[{"$nulls":4},"취약계층 학생 대상 해외 파견 프로그램 운영 및 인프라 개선",null,null,null,"취약계층 학생 대상 해외 파견 프로그램 운영 및 인프라 개선"]
[null,"선도적 대학의 국제화 모델 구축","④Global Ajou Campus 이노베이션 추진","국제교류팀","국제 교류 컨퍼런스 참여, 해외 우수대학･기관 연계 학과 맞춤형 프로그램","국제 교류 컨퍼런스 참여 및 학과별 단기프로그램·맞춤형 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"Ajou International Winter School 신규 프로그램 개최, \n본교생 Buddy 프로그램 기획 및 운영","Ajou International Winter School 신규 프로그램 개최, \n본교생 Buddy 프로그램 기획 및 운영"]
[null,null,"⑤유학생 IPO(Input-Process-Output) 시스템 구축","유학생입학팀","유학생 비교과 프로그램 및 한국어 학습 운영","온라인 강좌 및 글쓰기 클리닉 등 유학생 한국어 학습 지원"]
[{"$nulls":4},"유학생 진로 지도 프로그램 운영","유학생 정착 지원 및 진로 지도 프로그램 등 비교과 프로그램 운영 "]
[{"$nulls":4},"유학생 만족도 조사를 통한 질관리",{"$nulls":9},"유학생 만족도 조사 실시"]

{"sheet":"2024","index":1,"n_rows":107,"n_cols":17,"rows_kept":107,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,1,89,1],[3,15,3,16],[15,1,22,1],[23,2,26,2],[27,2,28,2],[29,2,30,2],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,14],[31,2,33,2],[34,2,36,2],[37,2,40,2],[41,2,43,2],[44,2,46,2],[23,1,46,1],[5,2,6,2],[7,2,9,2],[11,2,14,2],[5,1,14,1],[15,2,16,2],[17,2,19,2],[20,2,22,2],[69,2,70,2],[67,2,68,2],[71,2,73,2],[71,1,76,1],[74,2,76,2],[47,2,49,2],[50,2,52,2],[53,2,55,2],[56,2,58,2],[59,2,60,2],[61,2,62,2],[101,2,103,2],[104,2,106,2],[101,1,106,1],[71,0,83,0],[5,0,70,0],[67,1,70,1],[84,0,86,0],[87,0,106,0],[87,2,88,2],[90,2,92,2],[93,2,94,2],[90,1,94,1],[95,2,97,2],[95,1,100,1],[98,2,100,2],[77,2,79,2],[80,2,81,2],[82,2,83,2],[77,1,83,1],[84,2,86,2],[84,1,86,1],[63,2,64,2],[65,2,66,2],[47,1,66,1],[5,5,5,7],[6,5,6,10],[7,11,7,16],[8,11,8,16],[7,3,9,3],[15,3,16,3],[5,3,6,3],[15,5,15,16],[56,3,58,3],[57,5,57,16],[58,11,58,16],[56,5,56,7],[16,5,16,16],[17,5,17,16],[18,8,18,13],[19,8,19,16],[20,5,20,7],[21,5,21,16],[29,8,29,16],[30,11,30,16],[31,8,31,16],[32,8,32,16],[33,5,33,16],[34,8,34,16],[11,3,14,3],[9,11,9,16],[10,11,10,16],[11,11,11,16],[12,5,12,16],[13,8,13,16],[14,5,14,16],[65,3,66,3],[23,3,26,3],[47,3,49,3],[53,3,54,3],[31,3,33,3],[44,3,46,3],[37,3,40,3],[34,3,36,3],[61,3,62,3],[61,6,61,15],[59,3,60,3],[59,6,59,15],[60,11,60,16],[22,8,22,16],[23,5,23,13],[24,5,24,13],[25,8,25,16],[104,3,106,3],[29,3,30,3],[41,3,43,3],[27,3,28,3],[20,3,22,3],[17,3,19,3],[50,3,52,3],[87,3,88,3],[90,3,92,3],[93,3,94,3],[95,3,97,3],[98,3,100,3],[101,3,103,3],[71,3,73,3],[74,3,76,3],[77,3,79,3],[80,3,81,3],[82,3,83,3],[84,3,86,3],[69,3,70,3],[63,3,64,3],[67,3,68,3],[26,11,26,16],[28,5,28,16],[27,8,27,16],[40,5,40,16],[41,5,41,16],[42,5,42,16],[43,5,43,7],[46,5,46,16],[44,5,44,16],[45,5,45,16],[35,5,35,16],[36,11,36,16],[37,5,37,13],[38,5,38,7],[38,11,38,13],[39,5,39,16],[94,5,94,16],[93,5,93,16],[92,11,92,16],[91,5,91,16],[90,5,90,10],[89,11,89,16],[104,8,104,16],[106,8,106,13],[97,5,97,16],[96,14,96,16],[95,5,95,16],[98,5,98,16],[99,5,99,16],[100,14,100,16],[101,8,101,16],[102,5,102,16],[103,8,103,16],[80,8,80,16],[81,5,81,16],[82,5,82,16],[88,8,88,16],[87,11,87,16],[86,5,86,7],[86,14,86,16],[85,11,85,16],[84,8,84,13],[65,5,65,16],[66,8,66,16],[67,5,67,16],[68,5,68,16],[69,5,69,16],[70,11,70,16],[77,8,77,13],[78,5,78,16],[79,5,79,16],[53,8,53,16],[54,8,54,16],[105,5,105,7],[105,8,105,13],[105,14,105,16],[55,6,55,7],[55,11,55,13],[55,15,55,16],[47,5,47,16],[48,5,48,16],[49,5,49,16],[50,5,50,10],[51,5,51,13],[52,11,52,16],[71,5,71,16],[72,5,72,16],[73,8,73,16],[74,5,74,13],[75,5,75,10],[76,5,76,16],[83,5,83,16],[62,5,62,16],[63,5,63,16],[64,5,64,16]]}
[]
[]
["(2025.10.13.)"]
["영역","사업명","세부과제","추진부서","상세 프로그램","2025년",{"$nulls":9},"2026년"]
[{"$nulls":5},"3월","4월","5월","6월","7월","8월","9월","10월","11월","12월","1월","2월"]
["교육","학사운영의 유연성","①전공자율선택제(유형1,유형2) 시행 ","교무팀, 교육혁신팀, \n기획팀, 미래전략팀,\n대학혁신단","전공자율선택제 모집단위 인원 확정","모집인원 확정"]
[{"$nulls":4},"자유전공학부 신설 및 학사조직 개편 ","신설 및 학사조직 개편"]
[null,null,"②전공선택권 강화","교무팀, 교육혁신팀","전과제도 변경 및 학과(전공) 교육과정 개편",{"$nulls":6},"교육과정 개편"]
[{"$nulls":4},"전공박람회 시범 운영",{"$nulls":6},"전공박람회 운영(11월 예정)"]
[{"$nulls":4},"강의실 활용 및 교육과정 운영 기준 개선,원격 수업 활성화 등 정책연구 수행 ",{"$nulls":6},"지속 가능한 학사 체제 구축 정책연구 수행"]
[null,null,"③ABC팔레트","교무팀, 교육혁신팀","ABC팔레트 플랫폼 설계 및 개발, ABC 공모,관련 운영 기준에 ABC활용 전공 반영",{"$nulls":6},"설계 및 개발/운영기준 반영"]
[null,null,"④ 공유 지향 학사 운영 체계 확립/평생교육체제 구축","교무팀, 기획팀,\n교수학습개발센터, 혁신공유팀, 산학사업팀, 글로벌미래교육원","개방형 교육 콘텐츠(K-MOOC 등) 제작 지원",{"$nulls":6},"K-MOOC 운영 확대 및 대표 강좌 개발"]
[{"$nulls":4},"대학 간 공유 교육 활성화 및 지역사회 공유형 교육 프로그램 운영","공유형 학사 운영 확대 및 지역사회 공유형 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"RPL 제도 도입을 위한 논의 및 근거 규정 도입",null,null,null,"학위/비학위 평생교육과정 확장 기반 마련"]
[{"$nulls":4},"평생교육 전략 수립을 위한 논의","평생교육 관련 논의  협의체 구성 및 운영 방안 지속 논의"]
[null,"모집단계의 혁신성","⑤ai Lab 신설","교무혁신처, 기획팀,\n단과대학","ai Lab 지원위원회 설치 및 회의","학사 운영, 공간, 교원 책임시수, 인력 등 지원 방식 협의"]
[{"$nulls":4},"ai Lab 학부별 정책연구 수행 및 인프라 조성","교육과정 및 학생 관리 방안 등 정책 연구 및 인프라 조성"]
[null,null,"⑥자유전공학부 신설","교무팀, 교육혁신팀, \n기획팀, 미래전략팀","자유전공학부 준비위원회 설치 및 회의 운영","준비위원회 설치 및 회의 운영"]
[{"$nulls":4},"자유전공학부 관리 체제 및 특화교과목 개발 ",null,null,null,"제반사항 준비"]
[{"$nulls":4},"자유전공학부 운영 준비 및 전교적 협력체계 구축",null,null,null,"인프라 조성, 규정류 개정, 비교과프로그램 개발 등"]
[null,null,"⑦첨단바이오융합대학 신설","교무팀, 교육혁신팀, \n기획팀, 미래전략팀","첨단바이오융합대학 신설 및 모집인원 확정","신설 및 인원 확정"]
[{"$nulls":4},"홈페이지 구축 및 홍보동영상 제작,교육 인프라 조성","입학생 유치 홍보 진행"]
[{"$nulls":4},"특화 교육과정 및 비교과프로그램 개발",null,null,null,"특화 교육과정 및 비교과프로그램 개발"]
[null,"학생지원 및 관리체계","⑧아주탐험학기: 신입생 탈경계형 교육과정","다산학부대학, 교무팀,\n학생지원팀,\n비교과교육지원센터","아주탐험학기 구성 및 교육과정 개편 설명회","교육과정 개편 설명회(8월), 아주상상프로젝트 설명회(10월)"]
[{"$nulls":4},"교과목 개편·개발 정책연구 실시","아주탐험학기 구성 교과목 정책연구 수행"]
[{"$nulls":4},"아주탐험학기 교과목(아주인, 아주상상프로젝트) 시범운영 및 피드백",null,null,null,"2024.1학기 아주인/2024.2학기 아주상상프로젝트 시범 운영"]
[{"$nulls":4},"2025학년도 교육과정 편성(안) 심의",{"$nulls":6},"2025학년도 전공/교양 교육과정 개편"]
[null,null,"⑨전공자율선택 모집 학생 관리 체계","교무팀, 교육혁신팀,\n다산학부대학,\n해당 단과대학","전공자율선택제 모집단위 신설 및 인프라 조성",null,null,null,"전공자율선택제 모집단위 신설 및 인프라 조성"]
[{"$nulls":4},"전공자율선택제 맞춤형 교육과정 및 입학생 정착 프로그램 개발","전공자율선택제 맞춤형 교육과정 및 입학생 정착 프로그램 개발"]
[null,null,"⑩전공설계지원센터 설립 및 운영","교무팀, 교육혁신팀","전공설계지원센터 신설 및 운영체계 구축(규정 개정, 인력 채용, 운영위 설치 등)",null,null,null,"대학본부 교무혁신처 산하 전공설계지원센터 설립"]
[{"$nulls":4},"전공·진로 박람회 개최",{"$nulls":6},"전공박람회 운영(11월 예정)"]
[null,null,"⑪U-Chance: 학생 전주기 전공-진로탐색 지원","다산학부대학,\n비교과교육지원센터, \n대학일자리플러스센터,\n정보시스템팀","「U-Chance 추진 TF」구성 및 운영",null,null,null,"「U-Chance 추진 TF」구성 및 운영"]
[{"$nulls":4},"학생 포털 설계·구축, 진로 상담 환경 개선",null,null,null,"학생 포털 설계·구축, 진로 상담 환경 개선"]
[{"$nulls":4},"대학필수 교과목 <아주희망 전공진로탐색> 개편","개편 연구 수행"]
[null,null,"⑫아주Hub(아주허브): 학생 이력 통합 시스템","교육혁신팀,\n비교과교육지원센터,\n대학일자리플러스센터","아주Hub 마일리지 장학제도 운영",null,null,null,"마일리지 장학제도 신설 및 운영"]
[{"$nulls":4},"아주Hub 이용 활성화를 위한 홍보 행사","아주Hub 이용 활성화를 위한 홍보 행사"]
[{"$nulls":4},"「U-Chance」통합 학생 포털 구축",{"$nulls":6},"부서별 데이터 연계 강화 및 통합형 학생 포털 구축 추진"]
[null,null,"⑬학생 상담 지원 체계","학생상담소","심리건강교육(아주-파란마음)","소규모 참여형 정서관리 프로그램 운영"]
[{"$nulls":4},"재학생단체심리검사(아주-마음듣기/보기)","학기별 단체 심리검사",{"$nulls":5},"학기별 단체 심리검사"]
[{"$nulls":4},"심화상담 프로그램(아주-마음토닥)","위기상담 지속적 홍보 및 정서지원"]
[{"$nulls":4},"교내외 연계프로그램 및 마음건강 기초조사","교내외 지원기관 연계 및 주기적 사례 자문회의 운영, 상담효과 분석"]
[null,null,"⑭데이터 기반 교육의 질 관리체계","교무팀, 교육혁신팀, 교육평가인증센터","대학 전반의 현황 조사 및 분석(7건)","교육성과 측정을 통한 부족 역량 및 수요자 요구사항 분석"]
[{"$nulls":4},"개선사항 도출, 환류를 통한 지속적 질 관리","개선사항 도출, 환류를 통한 지속적 질 관리"]
[{"$nulls":4},"데이터 기반 교육 질 모니터링 결과 공유 포럼","공유 포럼 개최(4월)"]
[null,null,"⑮핵심역량 비교과 프로그램 확대","다산학부대학,\n교수학습개발센터\n비교과교육지원센터","글쓰기 관련 비교과 프로그램 ","글쓰기 튜터링, AWAC(교과목연계글쓰기), ACAT(의사소통능력평가) 등 누영"]
[{"$nulls":4},"다산서원, 아주고전 연계 프로그램 ","다산 고전･토론 페스티벌, 고전 에세이 대회 등 아주고전 프로그램 운영 및 보완"]
[{"$nulls":4},"취약 핵심역량 보완 비교과 프로그램 운영 및 전공 연계 비교 프로그램 공모･운영","전공 연계 비교과 프로그램 공모･운영"]
[null,"교육과정 및 수업혁신","⑯High-Touch High-Tech 교육모델 기반 기초교육 강화","다산학부대학, \n교수학습개발센터,\n자연대, 수학과","기초 수학 진단시스템 운영 ","기초 수학 진단시스템 운영 "]
[{"$nulls":4},"맞춤형 학습지원(신입생배치고사, 튜터링)","맞춤형 학습지원(신입생배치고사, 튜터링)"]
[{"$nulls":4},"AI 플랫폼 적용 교과목 운영 및 교수지원","AI 플랫폼 적용 교과목 운영 및 교수지원"]
[null,null,"⑰기초소양 교육 활성화","다산학부대학,\n교무팀, 교육혁신팀","<아주인-신입생을 위한 마중물> 교과목 운영","<아주인-신입생을 위한 마중물> 교과목 운영"]
[{"$nulls":4},"<아주상상프로젝트> 교과목 개발 정책연구(교과목 및 교재 개발, 교수법 훈련, 설명회 등)","<아주상상프로젝트> 교과목 개발 정책연구(교과목 및 교재 개발, 교수법 훈련, 설명회 등)"]
[{"$nulls":4},"<아주상상프로젝트> 교과목 파일럿 운영 및 피드백",{"$nulls":6},"<아주상상프로젝트> 교과목 파일럿 운영 및 피드백"]
[null,null,"⑱학생주도 융복합 교육과정 혁신(파란학기 및 강의페어링)","교육혁신팀","[파란학기-글로벌] 유형 신설 및 운영",null,null,null,"[파란학기-글로벌] 유형 신설 및 운영"]
[{"$nulls":4},"파란학기 2단계 개선 수행을 위한 TF 발족 및 정책연구 수행",null,null,null,"파란학기 2단계 개선 수행을 위한 TF 발족 및 정책연구 수행"]
[null,null,null,"교육혁신팀,\n비교과교육지원센터","강의페어링 참여 확산을 위한 홍보 및 성과분석","강의페어링 공지 및 안내","강의페어링 연구 진행",null,"강의페어링 공모전 개최 및 시상","강의페어링 수강신청 \n안내 및 홍보","강의페어링 공지 및 안내","강의페어링 연구 진행",null,null,"강의페어링 공모전 개최 및 시상","강의페어링 \n수강신청 안내 및 홍보"]
[null,null,"⑲교육혁신 선도학과: 학과(전공) 자율 혁신 지원","해당 학과(8개)","전년도 연차평가 결과 반영한 수정 사업계획 수립","수정 사업계획 수립"]
[{"$nulls":4},"사업 운영 및 성과 평가","2023 선정학과(8개) 학과별 사업 운영"]
[{"$nulls":4},"아주 혁신대학 모델과의 연계･개선 방안 설계",{"$nulls":6},"아주 혁신대학 모델과의 연계･개선 방안 설계"]
[null,null,"⑳모듈형 온라인 콘텐츠 개발 및 ｢MOCA｣ 플랫폼 고도화","교수학습개발센터","모듈형 콘텐츠 개발","신청안내","콘텐츠 개발 및 MOCA 시스템 탑재, 홍보물 제작",{"$nulls":9},"결과보고"]
[{"$nulls":4},"서포터즈 운영 등 플랫폼 홍보, 고도화 개발",{"$nulls":6},"플랫폼 고도화"]
[null,null,"㉑온･오프라인 통합 교수･학습 지원 체제 구축","교무팀, 교육혁신팀, \n교수학습개발센터,\n정보시스템팀, 시설팀, \n학술정보팀","교수･학습 역량 강화 프로그램 운영","운영계획수립","학습역량강화프로그램 운영\n/학습법특강(일반,맞춤형,온라인)/대상별 프로그램/학습공동체/학습법컨설팅/학습법공모전 등)",{"$nulls":9},"결과보고"]
[{"$nulls":4},"교수･학습 인프라 개선 및 비대면 강의 운영 라이선스 지원, 고강도 상호작용 교과목 개발","교수･학습 인프라 개선 및 비대면 강의 운영 라이선스 지원, 고강도 상호작용 교과목 개발"]
[null,null,"㉒교육과정 환류체계 및 질 관리 고도화","교무팀, 교육혁신팀,\n교육평가인증센터","교과목 CQI 환류 체계 수립·운영, 홍보","교과목 CQI 환류 체계 수립·운영, 홍보"]
[{"$nulls":4},"수업평가 도구 개선 모니터링","수업평가 도구 개선 모니터링"]
[null,null,"㉓신산업분야 인력양성 체제 강화","인공지능융합학과, \n교무팀, 교육혁신팀, \n기획팀, 미래전략팀","인공지능융합학과 및 첨단학과 운영 지원","첨단학과 수업지원"]
[{"$nulls":4},"부처협업형 인재양성 사업과의 협업, 첨단분야 학과 신설 추진 및 기반 마련",null,null,null,"부처협업형 인재양성 사업과의 협업, 첨단분야 학과 신설 추진 및 기반 마련"]
[null,"교육혁신을 성공적으로\n 추진하기 위한 제도·기반 구축","㉔교육수요 평가체계 구축: 교원/재정/공간 주기적 재조정","교무팀, 교원팀, 기획팀","교원･공간･재정 등 자원 재배분체계 마련 위한 정책연구 수행, 위원회 운영, 학과평가 고도화","교내자원배분총괄조정위원회’및‘단대배분예산제도개선TF’, 공간 관리 개선 방안 연구 등 자원의 효율적 재배분 체계 마련"]
[{"$nulls":4},"교원 소속 광역화 및 유연화, 제도 개선","교원 소속 광역화 및 유연화 추진 "]
[null,null,"㉕대학 혁신 거버넌스 정립","데이터전략팀,\n정보시스템팀, 대학혁신단","대학 데이터 활용 심의체계 구축·운영","데이터거버넌스 정립 및 대학 데이터 활용을 위한 심의체계 구축·운영"]
[{"$nulls":4},"교육혁신 관련 조직 정비",{"$nulls":6},"교육혁신 관련 조직 정비를 통한 혁신 거버넌스 추진"]
["연구","선도적․자발적 연구문화 확산 ","㉖연구윤리 문화 정착 체계 확립","연구팀, 학술정보팀","표절검사솔루션 재구독 및 서비스","표절검사솔루션 제공 및 연구윤리 통합 플랫폼 Ajou LibGuides 운영"]
[{"$nulls":4},"연구윤리 교육 제공 및 통합 플랫폼 운영","연구자 대상 교육 시행"]
[{"$nulls":4},"연구윤리 관련 규정류 제･개정",null,null,null,"연구윤리 관련 규정류 제･개정"]
[null,null,"㉗질적평가 기반 연구성과 분석 및 지원","연구팀, 학술정보팀","질적 분석자료 활용 연구우수교수 지원제도 개선 ","질적 분석자료 활용 연구우수교수 지원제도 개선 "]
[{"$nulls":4},"신진연구인력 지원정책 운영에 평가데이터 활용","신진연구인력 지원정책 운영에 평가데이터 활용"]
[{"$nulls":4},"대형 국책사업 지원 및 연구실적 지표 관리를 위한 연구성과 분석","대형 국책사업 지원 및 연구실적 지표 관리를 위한 연구성과 분석"]
[null,"전략적 연구지원 정책 확대","㉘전략적 우수교원 유치․지원 체계 확립","교원팀, 연구팀, \n국제교류팀, 대학원,\n대학경쟁력연구원","우수교원 pool확보를 위한 UKC 등 세미나 참여 ",null,null,null,"UKC세미나 총장, 보직교원 등 직접 참여, 교원채용 상담 및 홍보 부스 운영"]
[{"$nulls":4},"연구성과 홍보 활성화","우수 연구인력 확보 등 연구성과 홍보"]
[{"$nulls":4},"신임교원 정착연구비 조성 및 지원","신임교원 정착연구비 조성 및 지원"]
[null,null,"㉙연구인력 저변 확대 및 인프라 개선","대학원, 연구팀","우수 인력 유치 홍보, 인프라 개선, 리포지터리 보급(혁신, 외부)",null,null,null,"우수 연구인력 유치 홍보 및 연구 인프라 개선, 리포지터리 보급을 통한 연구 활동 지원"]
[{"$nulls":4},"신진연구인력(Post-Doc) 지원 제도 운영(교비)","신진연구인력(Post-Doc) 지원 제도 운영(교비)"]
[null,null,"㉚공동․융합 연구 활성화 및 우수연구그룹 육성","공동기기센터, 연구팀","학제간 융합연구 수행 및 우수 연구그룹 육성(외부)","학제간 융합연구 수행 및 우수 연구그룹 육성(외부)"]
[{"$nulls":4},"아주프리미어10 지원(교비)","아주프리미어10 지원(교비)"]
["산학협력","기술기반 창업 지원 확대 ","㉛실험실 창업탐색 추진","창업지원팀","실험실 창업 교육 및 로컬고객개발탐색",null,null,null,"실험실 연구 성과 중에서 사업화 가능성이 높은 우수 기술 발굴 "]
[{"$nulls":4},"시제품 제작 및 사업화 역량강화 지원",{"$nulls":6},"기술 창업을 위한 비즈니스 모델 설계와 지식재산권 확보 전략 지원"]
[{"$nulls":4},"시제품 검증 지원 및 성과공유","시제품 검증 지원",{"$nulls":8},"창업아이템 고도화 "]
["기타","창의․공유의 오픈 캠퍼스 조성","㉜창의․공유 캠퍼스 공간 조성","기획팀, 총무팀, 시설팀","상호작용 중심 커뮤니티 라운지 조성",{"$nulls":6},"상호작용 중심형 커뮤니티 라운지 조성"]
[{"$nulls":4},"건물별 공간 리모델링 및 학습･연구･행정 공간 환경 개선",null,null,null,"구성원 창의･협업 능력 제고를 위한 학습･연구･행정 공간 환경 개선"]
[null,null,"㉝지역사회와 함께하는 「Ajou Fest」개최","학생지원팀","Ajou-Citizen Culture Fair 등 지역사회 연계 행사 개최",{"$nulls":6}," `Ajou Citizen Culture Fair' 개최를 통한 지역사회와의 문화 교류의 장 마련(10월)"]
[null,"뉴노멀 행정지원체계 확립 ","㉞데이터 기반 스마트 행정시스템 구축","총무팀, 재무회계팀, 정보시스템팀, 데이터전략팀,\n학술정보팀","정보공시 분석 대시보드 시스템 구축","정보공시 데이터 시각화 대시보드 구축"]
[{"$nulls":4},"스마트 행정 실현 인프라 구축(시스템개발, 회의용 전자칠판·랩탑 지원 등)","ICT기반 행정인프라 고도화를 통한 전략적 의사결정 지원"]
[{"$nulls":4},"데이터 백업 및 보안 장비 확장 구축",{"$nulls":6},"데이터 백업 및 보안 장비 확장 구축, 전산 정보 자원 관리 안정화"]
[null,null,"㉟아주 건강한 조직 구축","총무팀","EAP 지속 개발 및 시행","개인과 조직의 건강과 역량을 증진하는 EAP 개발 및 시행"]
[{"$nulls":4},"직무별 맞춤 교육프로그램 개발 및 시행","직무 만족도 제고를 위한 직무별 맞춤 교육프로그램 개발 및 시행"]
[null,"선도적 대학의 국제화 모델 구축","㊱Global Ajou Campus 이노베이션 추진","국제교류팀","국제 교류 주요 컨퍼런스 참여","국제 교류 컨퍼런스 참여"]
[{"$nulls":4},"해외 대학과의 온라인 융합 강의 개발·운영",{"$nulls":9},"해외 대학과의 온라인 융합 강의 개발"]
[{"$nulls":4},"교수 인솔 해외 현장연구 프로그램 운영","교수 인솔 해외 현장연구 프로그램 수행"]
[null,null,"㊲유학생 IPO(Input-Process-Output) 시스템 구축","유학생입학팀","유학생 비교과 프로그램 및 한국어 학습 운영","온라인 강좌 및 글쓰기 클리닉 등 유학생 한국어 학습 지원"]
[{"$nulls":4},"유학생 진로 지도 프로그램 운영","유학생 정착 지원 및 진로 지도 프로그램 등 비교과 프로그램 운영 "]
[{"$nulls":4},"유학생 만족도 조사를 통한 질관리",{"$nulls":9},"유학생 만족도 조사 실시"]
[null,"공유․협력 및 사회적 가치 실현","㊳대학 간 공유․협력","기획팀, 산학사업팀, 혁신융합팀, 교수학습개발센터","개방형 교육 콘텐츠 제작 지원 및 K-MOOC 대학 대표 강좌 신규 개발",null,null,null,"K-MOOC 강좌 신규 개발(아주 MOOC 스타 Ⅶ,Ⅷ) 및 개설 확대"]
[{"$nulls":4},"산학연 공유협업 플랫폼, 한국지역대학연합 등 대학 간 협의체 운영","비대면･글로벌 환경에 적합한 산학연계 교육 모델 개발 및 전국 대학 성과 확산"]
[{"$nulls":4},"경기도 RISE협의체(경기남부권) 주관",null,null,null,"대학 간 공유·협력 협의체 운영"]
[null,null,"㊴사회적 가치 실현","아주지속가능발전센터, \n국제교류팀, 학생지원팀","그린캠퍼스 친환경 프로그램 시행",null,null,null,"SDG 활동 실천 및 확대를 위한 SDG 선언 등 사회적 가치 실현 체계 운영"]
[{"$nulls":4},"대학 SDGs 백서 발간","SDG 사업 발굴",null,null,"SDG 행사 및 캠페인 실시",{"$nulls":5},"아주대학교 SDG 백서 발간"]
[{"$nulls":4},"취약계층 학생 대상 해외 파견 프로그램 운영 및 장학금 지급",null,null,null,"취약계층 학생 대상 해외 파견 프로그램 운영 및 장학금 지급"]